## SERV 2
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DOS PRÉDIO DO REFEITÓRIO, AUDITÓRIO E ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO | [5 empty] | PROPOSTA DO LICITANTE
|  |  | BASE SINAPI: | 2018-09-01
|  |  | BDI: | 22,51%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$) | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
SERVIÇOS DO ITEM 2 |  |  | REFORMA E MANUTENÇÃO DO ALOJAMENTO DOS ALUNOS
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 | 11.46 | 8.79 | 10.7686 | 123.4085 |  | 0 | 0
1.3 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 98.74 | 3.16 | 3.8713 | 382.2537 |  | 0 | 0
2 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE
2.1 | 87332 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA DE VEDAÇÃO | M³ | 2 | 351.6 | 430.7452 | 861.4903 |  | 0 | 0
2.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 47.71 | 3.9 | 4.7779 | 227.9531 |  | 0 | 0
2.3 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 14.94 | 33.77 | 41.3716 | 618.0921 |  | 0 | 0
2.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 11.34 | 39.61 | 48.5262 | 550.2872 |  | 0 | 0
2.5 | 3 | CP/ IFRJ | SUBSTITUIÇÃO DO REJUNTE, INCLUSIVE RETIRADA | M² | 105.71 | 29.02 | 35.5524 | 3758.2444 |  | 0 | 0
8.2 | 36081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un |  | 144.15 | 173.4701 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | TETO
3.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL | M² | 131.03 | 4.1 | 5.0229 | 658.1519 |  | 0 | 0
3.2 | 87332 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA DE VEDAÇÃO | M³ | 3.93 | 351.6 | 430.7452 | 1692.8285 |  | 0 | 0
4 |  |  | PISO
4.1 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 CR 12,32 | M² | 40 | 12.32 | 15.0932 | 603.7293 |  | 0 | 0
4.2 | 93391 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 2 | 33.86 | 41.4819 | 82.9638 |  | 0 | 0
4.3 | MERCADO |  | GRELHA QUADRADA INOX 100MM | UM | 5 | 20.46 | 25.0655 | 125.3277 |  | 0 | 0
5 |  |  | PINTURA
5.1 | 2 | CP IFRJ | RASPAGEM DE TINTA | M² | 362.3 | 2.34 | 2.8667 | 1038.6177 |  | 0 | 0
5.2 | 1 | CP IFRJ | LIXAMENTO DE PAREDES | m² | 991.7 | 2.38 | 2.9157 | 2891.5374 |  | 0 | 0
5.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 131.03 | 2.87 | 3.516 | 460.7063 |  | 0 | 0
5.4 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M | 434.05 | 10.4 | 12.741 | 5530.2484 |  | 0 | 0
5.5 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  | 2.45 | 3.0015 | 0 |  | 0 | 0
5.6 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 929.2 | 9.06 | 11.0994 | 10313.5681 |  | 0 | 0
5.7 | 79464 | SINAPI | PINTURA À OLEO 2 DEMÃOS | M² | 62.5 | 22.25 | 27.2585 | 1703.6547 |  | 0 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID. | 2 | 263.93 | 323.3406 | 646.6813 |  | 0 | 0
6.3 | 72144 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | UNID. | 7.56 | 106.52 | 130.4977 | 986.5622 |  | 0 | 0
6.4 | 74133/01 | SINAPI | EMASSAMENTO MADEIRA | M² | 5 | 19.09 | 23.3872 | 116.9358 |  | 0 | 0
6.5 | 1 | CP/ IFRJ | LIXAMENTO DAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA | M² | 52.32 | 2.38 | 2.9157 | 152.5514 |  | 0 | 0
6.6 | 1 | CP/ IFRJ | LIXAMENTO DAS JANELAS GRADES E PORTAS DE FERRO |  | 80.96 | 2.38 | 2.9157 | 236.0581 |  | 0 | 0
6.7 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 CR 2,12 | M² | 60.8 | 2.12 | 2.5972 | 157.9105 |  | 0 | 0
6.8 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M² | 133.28 | 19.42 | 23.7914 | 3170.9234 |  | 0 | 0
6.9 | 72122 | SINAPI | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M² | 3.12 | 85.63 | 104.9053 | 327.3046 |  | 0 | 0
6.10 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 CR 325,42 | M² | 0.37 | 325.42 | 398.672 | 147.5087 |  | 0 | 0
6.11 | 2432 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO 3 1/2" X 3" e= 1,9 A 2MM COM ANEL CROMADO ZINCADO TAMPA BOLA COM PARAFUSOS | UNID. | 20 | 20.05 | 24.5633 | 491.2651 |  | 0 | 0
6.12 | 11520 | SINAPI | MAÇANETA ALAVANCA RETA SIMPLES CROMADA DE 10 A 16 CM | PAR | 5 | 12.53 | 15.3505 | 76.7525 |  | 0 | 0
6.13 | 88261 | SINAPI | SERRALHEIRO/ CARPINTEIRO | H | 40 | 27.7 | 33.9353 | 1357.4108 |  | 0 | 0
6.14 | MERCADO |  | TELA MOSQUITEIRA - 50 X 1,00 M | M | 2 | 225.79 | 276.6153 | 553.2307 |  | 0 | 0
7 |  |  | 32 ARMÁRIOS DE BLOCO CERÂMICO (VER PRATELEIRAS)
7.1 | 87447 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 45.32 | 51.42 | 62.9946 | 2854.9172 |  | 0 | 0
7.2 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 4.6 | 270.88 | 331.8551 | 1526.5334 |  | 0 | 0
7.3 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 4.6 | 136.93 | 167.7529 | 771.6635 |  | 0 | 0
7.4 | CP/004 | IFRJ | LIXAMENTO DAS PAREDES DO ARMÁRIO | M² | 90.64 | 3.94 | 4.8269 | 437.5097 |  | 0 | 0
7.5 | 84677 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M² | 90.64 | 13.12 | 16.0733 | 1456.885 |  | 0 | 0
7.6 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE MOLDADA P FORRO SOBRECARGA 100 KG/M² VÃO ATE 3,5 | M² | 13.22 | 72.44 | 88.7462 | 1173.2253 |  | 0 | 0
7.7 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 BRANCO | M2 | 25.6 | 637.81 | 781.381 | 20003.3544 |  | 0 | 0
7.8 | 88261 | SINAPI | SERRALHEIRO/ CARPINTEIRO | H | 16 | 27.7 | 33.9353 | 542.9643 |  | 0 | 0
|  |  | SUB TOTAL ARMÁRIOS |  |  |  |  | 28224.0885 |  |  | 0
|  |  | CUSTO TOTAL DO ITEM 1 COM BDI INCLUSO |  |  |  |  | 68811.2111 |  |  | 0
|  |  | SOMA DOS ITENS |  |  |  |  | #REF!

## CRON 2
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFORMA DOS PRÉDIO DO REFEITÓRIO, AUDITÓRIO E ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO
|  |  | BASE SINAPI: | 2018-09-01 |  |  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2
|  |  | BDI: | 22,51%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$) | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 | 11.46 | 8.79 | 10.7686 | 0
1.3 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 98.74 | 3.16 | 3.8713 | 0
2 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 0
2.1 | 87332 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA DE VEDAÇÃO | M³ | 2 | 351.6 | 430.7452 | 0
2.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 47.71 | 3.9 | 4.7779 | 0
2.3 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 14.94 | 33.77 | 41.3716 | 0
2.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 11.34 | 39.61 | 48.5262 | 0
2.5 | 3 | CP/ IFRJ | SUBSTITUIÇÃO DO REJUNTE, INCLUSIVE RETIRADA | M² | 105.71 | 29.02 | 35.5524 | 0
3 |  |  | TETO |  |  |  |  | 0
3.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL | M² | 131.03 | 4.1 | 5.0229 | 0
3.2 | 87332 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA DE VEDAÇÃO | M³ | 3.93 | 351.6 | 430.7452 | 0
4 |  |  | PISO |  |  |  |  | 0
4.1 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 CR 12,32 | M² | 40 | 12.32 | 15.0932 | 0
4.2 | 93391 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 2 | 33.86 | 41.4819 | 0
4.3 | MERCADO |  | GRELHA QUADRADA INOX 100MM | UM | 5 | 20.46 | 25.0655 | 0
5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
5.1 | 2 | CP IFRJ | RASPAGEM DE TINTA | M² | 362.3 | 2.34 | 2.8667 | 0
5.2 | 1 | CP IFRJ | LIXAMENTO DE PAREDES | m² | 991.7 | 2.38 | 2.9157 | 0
5.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 131.03 | 2.87 | 3.516 | 0
5.4 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M | 434.05 | 10.4 | 12.741 | 0
5.6 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 929.2 | 9.06 | 11.0994 | 0
5.7 | 79464 | SINAPI | PINTURA À OLEO 2 DEMÃOS | M² | 62.5 | 22.25 | 27.2585 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
6.1 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID. | 2 | 263.93 | 323.3406 | 0
6.3 | 72144 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | UNID. | 7.56 | 106.52 | 130.4977 | 0
6.4 | 74133/01 | SINAPI | EMASSAMENTO MADEIRA | M² | 5 | 19.09 | 23.3872 | 0
6.5 | 1 | CP/ IFRJ | LIXAMENTO DAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA | M² | 52.32 | 2.38 | 2.9157 | 0
6.6 | 1 | CP/ IFRJ | LIXAMENTO DAS JANELAS GRADES E PORTAS DE FERRO |  | 80.96 | 2.38 | 2.9157 | 0
6.7 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 CR 2,12 | M² | 60.8 | 2.12 | 2.5972 | 0
6.8 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M² | 133.28 | 19.42 | 23.7914 | 0
6.9 | 72122 | SINAPI | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M² | 3.12 | 85.63 | 104.9053 | 0
6.10 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 CR 325,42 | M² | 0.37 | 325.42 | 398.672 | 0
6.11 | 2432 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO 3 1/2" X 3" e= 1,9 A 2MM COM ANEL CROMADO ZINCADO TAMPA BOLA COM PARAFUSOS | UNID. | 20 | 20.05 | 24.5633 | 0
6.12 | 11520 | SINAPI | MAÇANETA ALAVANCA RETA SIMPLES CROMADA DE 10 A 16 CM | PAR | 5 | 12.53 | 15.3505 | 0
6.13 | 88261 | SINAPI | SERRALHEIRO/ CARPINTEIRO | H | 40 | 27.7 | 33.9353 | 0
6.14 | MERCADO |  | TELA MOSQUITEIRA - 50 X 1,00 M | M | 2 | 225.79 | 276.6153 | 0
7 |  |  | 32 ARMÁRIOS DE BLOCO CERÂMICO (VER PRATELEIRAS) |  |  |  | 0 | 0
7.1 | 87447 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 45.32 | 51.42 | 62.9946 | 0
7.2 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 4.6 | 270.88 | 331.8551 | 0
7.3 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 4.6 | 136.93 | 167.7529 | 0
7.4 | CP/004 | IFRJ | LIXAMENTO DAS PAREDES DO ARMÁRIO | M² | 90.64 | 3.94 | 4.8269 | 0
7.5 | 84677 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M² | 90.64 | 13.12 | 16.0733 | 0
7.6 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE MOLDADA P FORRO SOBRECARGA 100 KG/M² VÃO ATE 3,5 | M² | 13.22 | 72.44 | 88.7462 | 0
7.7 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 BRANCO | M2 | 25.6 | 637.81 | 781.381 | 0
7.8 | 88261 | SINAPI | SERRALHEIRO/ CARPINTEIRO | H | 16 | 27.7 | 33.9353 | 0
|  |  | SUB TOTAL ARMÁRIOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | CUSTO TOTAL DO ITEM 1 COM BDI INCLUSO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | SOMA DOS ITENS |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0

## PLANO DE ATAQUE 2
PLANO DE ATAQUE DO ITEM 2 Reforma e Manutenção do Prédio que abriga o Alojamento de Alunos do Campus Pinheiral do IFRJ.
Serviços preliminares e recomendações importantes: CONTRATATANTE a) Os armários precisam ser desmontados e o local desocupado para realização dos serviços na primeira semana. b) A divisória do quarto 1 deve ser removida e recolocada conforme especificações do projeto, para a construção dos armários de alvenaria. c) Definir o local em que a empresa contratada poderá produzir as placas da laje dos armários. d) Os funcionários da empresa poderão utilizar o próprio banheiro do local da reforma para evitar construção de barraco de obras. e) Os materiais também poderão ser guardados no próprio local CONTRATADA f) A empresa deve fazer a encomenda ou fabricação imediata das portas de alumínio para a instalação nos armários dos quartos, na 7ª semana. g) Providenciar compra de materiais como tinta e acabamentos, antecipadamente, para o cumprimento rigoroso do cronograma. h) Deve ser feita na primeira semana a retirada das telas mosquiteiras das janelas para recuperação que inclui a pintura, e a substituição de telas. Deverão ser reinstaladas na 7ª semana. i) As superfícies (portas, janelas, paredes, forros) não deverão ser pintados, sem antes a vistoria da fiscalização de obras do Campus, para verificação dos serviços de raspagem e lixamento, que constam na planilha orçamentária e serão cobrados com rigor. j) Para execução dos serviços no prazo determinado pelo edital é imprescindível que a empresa disponibilize o mínimo de efetivo de funcionários qualificados conforme abaixo: • 1 profissional com habilidade de pintura ou pintor; • 1 profissional com habilidade de serralheiro/ marcineiro; • 4 ajudantes com habilidade de pintura; Total de 6 efetivos com as habilidades específicas mencionadas. Obs: Mão de obra especializada e excedente para instalações de portas, caixilho de alumínio e vidros.
FUNCIONÁRIOS | 1º, 2º e 3º ajudantes | 1º e 2º profissional e 4º ajudante
1ª SEM | • Demolição da argamassa do beiral nas fachadas frontal e de fundos. Toda a argamassa deve ser retirada para a superfície receber o tratamento adequado, chapisco e emboço. • Demolição da argamassa das áreas danificadas das fachadas, previsão de 50 cm em toda a extensão da fachada. * O material retirado das demolições deverá ser utilizado para o sóculo dos armários. | Montagem e concretagem da laje dos armários • A laje deverá ser feita em placas, para colocação no local devido posteriormente, de acordo com as dimensões especificadas no projeto. • As placas devem ser concretadas nessa primeira semana para o cumprimento do tempo de cura necessário para a sua instalação a partir da 5ª semana.
2ª SEM | Raspagem e lixamento das áreas internas, paredes e teto. • Raspar a tinta solta, lixar e limpar bem a superfície antes da pintura. 1º ajudante – quarto 2 e 3 2º ajudante – quarto 1/ copa/ banheiros 3º ajudante – hall/corredor/sala estudos *sala do nutricionista | Chapisco e emboço do beiral e na recuperação das paredes externas. • Esse serviço deve ser realizado na 2ª semana para que o novo reboco tenha cerca de 28 dias de cura, tempo recomendado pelas boas técnicas construtivas, para que não ocorram descascamentos da alvenaria e desagregamento.
3ª SEM | Retirada do rejunte dos boxes de chuveiro e lavatórios a. Passo a passo: a.Use a serra de rejunte para serrar os espaços entre os azulejos. Elas são feitas para trabalhar em espaços estreitos entre os azulejos e são encontradas em lojas de ferragens. b. Use o cinzel para retirar o restante de rejunte e um estilete para remover todos os pedaços que não saíram com a serra | Alvenaria de bloco de concreto para estrutura dos armários • Os armários serão construídos nos quartos 1, 2 e 3 de acordo com especificação do projeto. • As paredes devem ser construídas com 0,65 m x 1,80 m de altura, conforme projeto e com a devida amarração. • O material de demolição decorrente da amarração das paredes deverá ser utilizado para o enchimento do sóculo de 19 cm de altura. • Os blocos devem ser preenchidos com concreto, nas extremidades para a instalação das portas dos armários. (9 fiadas X 0,19 X 0,4 X 0,09 = 0,06 m³ x 64 = 3,93 m³)
| 1º, 2º e 3º ajudantes e serralheiro | 1º pedreiro e 4º ajudante
4ª SEM | Raspagem de portas/janelas de ferro e limpeza com jato de alta pressão • As janelas e portas de ferro devem ser lixadas cuidadosamente e limpas para receberem nova pintura. 2º pedreiro/serralheiro – para as restaurações e instalações 1º ajudante – Porta do hall/ Janelas da copa/quarto 1/ estudo 2º ajudante – Janelas dos banheiros/ nutricionista/ deposito 3º ajudante – Janelas do quarto 2 e 3/ tatame | Sóculo e piso dos armários • O material de demolição da amarração das paredes deverá ser utilizado para o enchimento do sóculo de 19 cm de altura. • Sobre o enchimento compactado, deve ser feito um lastro de concreto de 5 cm (0,65 X 0,05 X 20,32 = 0,66 m³) • Devem ser retiradas as portas e caixonetes dos boxes dos sanitários – 7 boxes. Somente as portas serão reutilizadas. • Fazer o acabamento das paredes dos sanitários, nas quais foram retirados os caixonetes da seguinte forma: emboço com o chumbamento de tacos para a fixação das dobradiças e colocação do revestimento cerâmico.
5ª SEM | Raspagem e lixamento das portas de madeira e dos armários construídos de alvenaria. • As portas e os caixonetes primeiramente devem receber massa nas imperfeições, depois lixados cuidadosamente e limpos com um pano úmido para receberem nova pintura. • As portas dos quartos 2 e 3 terão uma de suas folhas substituídas por novas. São folhas de 0,60 x 2,10 que deverão ser fornecidas e instaladas, conforme item da planilha orçamentária. 2º pedreiro/carpinteiro – para as restaurações e instalações 1º ajudante – Porta do hall/ copa/quarto 1 inclusive 2 armários construídos 2º ajudante – banheiros/ nutricionista/ deposito 3º ajudante – quarto 2 e 3 inclusive 2 armários construídos/ tatame | • Terminar os serviços da semana anterior • Rejuntamento dos azulejos dos banheiros • O rejunte deve ser feito na cor ... • Recuperação das peças do piso danificados, com massa e revestimento cerâmico.
| 1º e 2º ajudantes e serralheiro | 1º profissional e 3º e 4º ajudantes
6ª SEM | Pintura das portas de madeira • As portas e os caixonetes devem receber pintura na cor ... • Fazer o isolamento devido para evitar borrões da pintura no chão e paredes. Todas as manchas indevidas deverão ser retiradas com a limpeza adequada. serralheiro para a recuperação das portas e pintura 1º ajudante: porta dos banheiros inclusive portas dos boxes dos sanitários (8)/depósito 2º ajudante: portas quartos 1, 2 e 3/ copa/ tatame/ nutricionista. | Pintura interna dos cômodos • Antes da pintura do forro e paredes e dos armários construídos, as superfícies devem ser limpas com pano úmido para retirada de todo o pó do lixamento que foi realizado na etapa anterior. • Fazer o isolamento dos móveis, chão, portas e janelas. • As cores a serem utilizadas são: no teto o branco gelo, na parte superior das paredes a cor.... parte inferior a cor .... os armários serão envernizados. 1º profissional/ pintor – quarto 2 e 3 inclusive os armários construídos (181+181 = 362 + 65,64 = 427,64m²) 3º ajudante – hall/corredor/sala estudos/Sala nutrucionista (47+200+95+72 = 424m²) 4º ajudante – quarto 1 inclusive os armários construídos / copa/ banheiros(143+46+184 = 373+25 = 398m²)
7ª SEM | Pintura das janelas de ferro • Fazer o isolamento de todo o vidro. Todas as manchas indevidas deverão ser retiradas com a limpeza adequada. • Recolocação das telas mosquiteiras. Serralheiro: serviços das telas mosquiteiras 1º ajudante c/ habilidade pintura: quarto 1/sala estudo/banheiros/ nutricionista/depósito. 2º ajudante c/ habilidade pintura: Porta quarto 1, 2 e 3/ copa/ tatame. | Pintura interna dos cômodos • Término dos serviços de pintura interna. 1º profissional – quarto 2 e 3 inclusive os armários construídos (181+181 = 362 + 65,64 = 427,64m²) 3º ajudante – hall/corredor/sala estudos/Sala nutrucionista (47+200+95+72 = 424m²) 4º ajudante – quarto 1 inclusive os armários construídos / copa/ banheiros(143+46+184 = 373+25 = 398m²) .
Instalação dos vidros que faltam nas janelas, das portas dos armários construídos, e do caixilho sobre a porta de entrada do corredor para área de alimentação. • Para a execução desses serviços, a mão de obra deve ser especializada, além do efetivo de funcionários da obra.
8ª SEM | • Término da recuperação das esquadrias | • Pintura das fachadas. Nas paredes externas, serão utilizadas as cores: Chapisco da barra = Paredes = Beiral = branco gelo • Passeio/ calçada Recuperação do calçamento ao redor da edificação.